## 간트차트_Gantt Chart
※ 개발 3팀 프로젝트명 =One코인(1부터 시작하는 코딩 초보자들을 위한 1등 코딩 인강!) |  |  |  | 완료여부 표시
|  |  |  | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
구분 | 수행 사항 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 |  | 6월 | [9 empty] | 7월
[7 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25
[7 empty] | 1주차 | [9 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[7 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
공통 | 개요 및 layout 작성 완료 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 진행완료
| 프런트 메인 페이지 제작 |  | 2023-06-29 | 2023-07-21 | 23 | 진행완료
| 종류별 게시판 제작 |  | 2023-07-05 | 2023-07-21 | 17 | 진행완료
| 회원가입/로그인 |  | 2023-07-04 | 2023-07-17 | 14 | 진행완료
| 결제창 |  | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 3 | 진행완료
| 스프링부트/리액트로그인 |  | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 5 | 진행완료
| 안드로이드앱 회원가입/로그인 |  | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 4 | 진행완료
유승관 | Front-End jQuery/JSP 건의사항 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행완료
| Back-End SpringMVC Mybatis 건의사항 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행완료
| Back-End OracleDB 설계 및 구축 : 건의사항 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP 건의사항 게시판 조회 |  | 2023-07-07 | 2023-07-13 |  | 진행완료
| Back-End SpringMVC Mybatis 건의사항 게시판 조회 |  | 2023-07-07 | 2023-07-13 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP 건의사항 게시판 수정 |  | 2023-07-10 | 2023-07-14 |  | 진행완료
| Back-End SpringMVC Mybatis 게시판 수정 |  | 2023-07-10 | 2023-07-14 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP 건의사항 게시판 삭제 |  | 2023-07-12 | 2023-07-15 |  | 진행완료
| Back-End SpringMVC Mybatis 게시판 삭제 |  | 2023-07-12 | 2023-07-15 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP 건의사항 게시판 글목록조회 |  | 2023-07-13 | 2023-07-14 |  | 진행완료
| Back-End SpringMVC Mybatis 게시판 글목록조회 |  | 2023-07-13 | 2023-07-14 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP 건의사항 게시판 페이징 처리 |  | 2023-07-15 | 2023-07-16 |  | 진행완료
| Back-End SpringMVC Mybatis 게시판 페이징 처리 |  | 2023-07-15 | 2023-07-16 |  | 진행완료
| Front-End UI/UX 디자인 : 건의사항 게시판 |  | 2023-07-20 | 2023-07-21 |  | 진행완료
| Front-End Bootstrap 반응형 웹 : 건의사항 게시판 |  | 2023-07-16 | 2023-07-16 |  | 진행완료
| Back-End OracleDB 설계 및 구축 : 건의사항 게시판 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP 찾아오시는길 |  | 2023-07-11 | 2023-07-12 |  | 진행완료
| Front-End Bootstrap 반응형 웹 : 찾아오시는길 |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP 언어소개 카드 |  | 2023-07-02 | 2023-07-04 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP Bootstrap 자주묻는질문 |  | 2023-07-01 | 2023-07-04 |  | 진행완료
| Front-End Bootstrap 반응형 웹 : 팝업창 |  | 2023-07-01 | 2023-07-04 |  | 진행완료
| Front-End AndroidApp : 로그인/로그아웃 |  | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  | 진행완료
| App 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 로그인/로그아웃 |  | 2023-07-18 | 2023-07-21 |  | 진행완료
| App 연동 Back-End OracleDB 설계 및 구축 : 로그인/로그아웃 |  | 2023-07-18 | 2023-07-21 |  | 진행완료
김재동 | Front-End jQuery/JSP/Bootstrap 반응형 웹 : 상단 공통 네비바 |  | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 공지사항 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-08 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 공지사항 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-08 |  | 진행중
| Back-End DataBase(Oracle)이용 공지사항 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-08 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 공지사항 게시판 목록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-08 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 공지사항 게시판 목록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-08 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 공지사항 게시판 삭제 |  | 2023-07-05 | 2023-07-08 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 공지사항 게시판 삭제 |  | 2023-07-05 | 2023-07-11 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 공지사항 게시판 수정 |  | 2023-07-05 | 2023-07-11 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 공지사항 게시판 수정 |  | 2023-07-05 | 2023-07-11 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 공지사항 게시판 목록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-11 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 공지사항 게시판 목록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-11 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 공지사항 게시판 페이징 |  | 2023-07-05 | 2023-07-11 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 공지사항 게시판 페이징 |  | 2023-07-05 | 2023-07-11 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 이벤트 게시판 등록 |  | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 이벤트 게시판 등록 |  | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  | 진행중
| Back-End DataBase(Oracle)이용 이벤트 게시판 등록 |  | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 이벤트 게시판 목록 |  | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 이벤트 게시판 목록 |  | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 이벤트 게시판 삭제 |  | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 이벤트 게시판 삭제 |  | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 이벤트 게시판 수정 |  | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 이벤트 게시판 수정 |  | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 이벤트 게시판 목록 |  | 2023-07-16 | 2023-07-17 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 이벤트 게시판 목록 |  | 2023-07-16 | 2023-07-17 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 이벤트 게시판 페이징 |  | 2023-07-16 | 2023-07-17 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 이벤트 게시판 페이징 |  | 2023-07-16 | 2023-07-17 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 회원가입 구현 |  | 2023-07-17 | 2023-07-19 |  | 진행중
| Back-End DataBase(Oracle)이용 회원가입시 검증 구현 |  | 2023-07-17 | 2023-07-19 |  | 진행중
| Back-End DataBase(Oracle)이용 회원가입후 등록 |  | 2023-07-17 | 2023-07-19 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC, DataBase(Oracle)이용하여 로그인 / 로그아웃 구현 |  | 2023-07-17 | 2023-07-19 |  | 진행중
| Back-End JqueryUI, SpringMVC, OraclDB 이용하여 검색창 검색기능 구현 |  | 2023-07-20 | 2023-07-21 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC, OraclDB, IAMPORT 이용하여 상품결제 구현 |  | 2023-07-20 | 2023-07-21 |  | 진행중
안예인 | Front-End jQuery/JSP/Bootsrap 반응형 웹 : 수강 후기 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC Mybatis 오류해결 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Back-End OracleDB 설계 및 구축 : 오류해결 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 오류해결 게시판 조회 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC Mybatis 오류해결 게시판 조회 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 오류해결 게시판 수정 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC Mybatis 게시판 수정 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 오류해결 게시판 삭제 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC Mybatis 게시판 삭제 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 오류해결 게시판 글목록조회 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC Mybatis 게시판 글목록조회 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 오류해결 게시판 페이징 처리 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC Mybatis 게시판 페이징 처리 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Front-End UI/UX 디자인 : 오류해결 게시판 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Front-End Bootstrap 반응형 웹 : 오류해결 게시판 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 찾아오시는길 |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 |  | 진행완료
| Front-End Bootstrap 반응형 웹 : 찾아오시는길 |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 |  | 진행완료
| Front-end Bootstrap 반응형 웹 : 카운트 다운 |  | 2023-07-04 | 2023-07-06 |  | 진행완료
| Front-end Bootstrap 반응형 웹 : 팝업창 |  | 2023-07-01 | 2023-07-04 |  | 진행완료
| React 연동 Front-end open API : 챗봇 |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  | 진행완료
차승혁 | Front-End jQuery/JSP/Bootstrap 로그인 모달창 구현 |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 |  | 진행완료
| Front-End UI/UX/Bootstrap 디자인 : 회원가입 페이지 디자인 |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP 회원가입 경고 문구 생성 |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP Bootstrap 이용 메인 페이지 화면 디자인 |  | 2023-07-01 | 2023-07-03 |  | 진행완료
| Front-End UI/UX 디자인 : 전반적인 홈페이지 디자인 |  | 2023-06-30 | 2023-07-13 |  | 진행중
| Front-End UI/UX 디자인 : 강의영상 페이지 |  | 2023-07-05 | 2023-07-06 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP/Bootstrap 강의영상 페이지 |  | 2023-07-05 | 2023-07-06 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP/Bootstrap 자주묻는질문 |  | 2023-07-01 | 2023-07-04 |  | 진행완료
| React 연동 Front-End jQuery/JSP/Bootstrap 구현 : 자유게시판 목록 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 자유게시판 목록 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Front-End jQuery/JSP/Bootstrap 구현 : 자유게시판 수정 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 자유게시판 수정 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Front-End jQuery/JSP/Bootstrap 구현 : 자유게시판 등록 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 자유게시판 등록 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Front-End jQuery/JSP/Bootstrap 구현 : 자유게시판 삭제 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 자유게시판 삭제 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Front-End jQuery/JSP/Bootstrap 구현 : 자유게시판 메인 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 자유게시판 설계 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Front-End jQuery/JSP/Bootstrap 구현 : 로그인/로그아웃 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 로그인/로그아웃 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  | 진행중
| ppt |  | 2023-06-30 | 2023-07-13 |  | 진행중
| 유스케이스 다이어그램 |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  | 진행완료
김정진 | Back-End SpringMVC Mybatis 자유 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 자유 게시판 등록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행중
| Back-End DataBase OracleDB 설계 및 구축 : 자유 게시판 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC Mybatis 자유 게시판 수정 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 자유 게시판 수정 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC Mybatis 자유 게시판 삭제 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 자유 게시판 삭제 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 자유 게시판 목록 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행중
| Back-End SpringMVC MyBatis 자유 게시판 페이징 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 프론트 강사소개 캐러셀 적용 및 디자인 |  | 2023-07-01 | 2023-07-03 |  | 진행중
| Front-End jQuery/JSP 카운트 다운 |  | 2023-07-04 | 2023-07-06 |  | 진행완료
| Front-End Bootstrap 푸터 |  | 2023-07-02 | 2023-07-03 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP 언어소개 카드 |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  | 진행완료
| Front-End Open-API 챗봇 |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  | 진행완료
| Front-End jQuery/JSP 찾아오시는길 |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 |  | 진행완료
| Front-End Bootstrap 반응형 웹 : 찾아오시는길 |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 |  | 진행완료
Front-End AndroidApp : 회원가입
App 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 회원가입
App 연동 Back-End OracleDB 설계 및 구축 : 회원가입